Puntos de Función No Ajustados

- Definir claramente lo que se entenderá por entrada, salida, petición, archivos internos y archivos externos.

- Entrada: Transacciones relacionadas con agregar, eliminar (física o lógicamente) y modificar datos.

- Salida: Consulta (generación de informe) que involucra cálculos derivados (como aquellos matemáticos, por ejemplo)

- Petición: Consulta (generación de informe) que no involucra cálculos derivados (como listados de catálogos)

- Archivos internos: Archivos que son alterados por el propio sistema (agregando, eliminando o modificando)

- Archivos externos: Archivos que no son alterados sino solo consultados por el propio sistema. Son alterados por otro sistema ajeno a él.

- Asignarle un peso de acuerdo a la clasificación que se tiene:

Entradas

| Núm. | Entrada | Archivos referenciados | Elementos de datos | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - d | Iniciar sesión (RF-01) | 2 | 5 | Medio | 4 |
|  | Carga de archivos (RF-03) | 2 | 4 | Simple | 3 |
|  | Persistencia de conversaciones (RF-05) | 2 | 5 | Medio | 4 |
| 4) | Persistencia de documentos procesados (RF-06) | 1 | 3 | Simple | 3 |
| 5) | Cierre de sesión (RF-09) | 1 | 2 | Simple | 3 |
|  |  |  | Subtotal Entradas |  | 17 |

Salidas

| Núm. | Salida | Archivos referenciados | Elementos de datos | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exportación de conversaciones JSON/XML (RF-08) | 2 | 6 | Medio | 5 |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal Salidas |  | 5 |

Peticiones

| Núm. | Petición | Archivos referenciados | Elementos de datos | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interfaz tipo chat - visualizar mensajes (RF-02 | 1 | 3 | Simple | 3 |
|  | Consulta al sistema / respuesta IA (RF-04) | 2 | 4 | Simple | 3 |
|  | Consulta de historial de conversaciones (RF-07) | 2 | 5 | Simple | 3 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal Peticiones |  | 9 |

Archivos internos

| Núm. | Archivo (BD) | Elementos de registro (tablas) | Elementos de datos (total atributos) | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Usuarios | 1 | 4 | Simple | 4 |
|  | Sqlite_sequence | 1 | 2 | Simple | 2 |
|  | Mensajes | 1 | 5 | Simple | 5 |
| 4) |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal Archivos internos |  | 11 |

Archivos externos

| Núm. | Archivo | Elementos de registro | Elementos de datos | Nivel | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No aplica para sistema | - | - | - | 0 |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal Archivos externos |  | 0 |

| Tabla 1. Matriz de Complejidad para Entradas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivos referenciados | Entradas |  |  |
|  | Elementos de datos |  |  |
|  | 1 – 4 | 5 – 15 | 16 o más |
| 0-1 | simple | simple | Medio |
| 2-3 | simple | Medio | complejo |
| Más de 3 | Medio | complejo | complejo |

| Tabla 2. Matriz de Complejidad para Salidas y Peticiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivos referenciados | Salidas y Peticiones |  |  |
|  | Elementos de datos |  |  |
|  | 1 – 5 | 6 – 19 | 20 o más |
| Menos que 2 | simple | simple | Medio |
| 2 – 3 | simple | Medio | complejo |
| Más de 3 | Medio | complejo | complejo |

| Tabla 3. Matriz de Complejidad para Archivos internos y externos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos de registro | Elementos de datos |  |  |
|  | 1 - 19 | 20 – 50 | 51 or more |
| Menos de 2 | Simple | Simple | Medio |
| 2 – 5 | Simple | Medio | complejo |
| Más de 5 | Medio | complejo | complejo |

| Tabla 4. Puntos de Función No Ajustados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | Niveles de función |  |  |
|  | Bajo | Medio | Alto |
| Entradas | 3 | 4 | 6 |
| Salidas | 4 | 5 | 7 |
| Peticiones | 3 | 4 | 6 |
| Archivos internos | 7 | 10 | 15 |
| Archivos externos | 5 | 7 | 10 |

Puntos de Función Ajustados

- Especificar claramente a lo que se refiere cada ajuste de complejidad que se requiere conocer para resolver la ecuación de puntos de función.

- Calcular los catorce valores de ajuste de complejidad sugeridos por Albrecht:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin influencia | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial |

|  | Comunicaciones de datos | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Distribución del procesamiento de datos | 1 |
|  | Desempeño | 3 |
|  | Nivel de configuración a utilizar | 1 |
|  | Transacciones | 2 |
|  | Entrada de datos en línea | 4 |
|  | Eficiencia terminal | 3 |
|  | Altas en línea | 3 |
|  | Complejidad de los procesos | 4 |
|  | Reusabilidad | 1 |
|  | Instalación | 1 |
|  | Operaciones | 1 |
|  | Sitios múltiples | 0 |
|  | Facilidad de cambio | 3 |

| Total | 29 |
| --- | --- |

Reemplazar las cantidades obtenidas en los anteriores pasos en la ecuación para cálculo de puntos de función ajustados.

La fórmula que emplea es la siguiente:

PF = Puntos de función no ajustados * [ 0.65 + 0.01 * SUMA(Fi)]

Donde:

Fi (i =1 hasta 14) son los valores de ajuste de complejidad.

|  | Coeficientes y exponentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de proyecto | a | b | c | d |
| 1-15K | Orgánico | 2,4 | 1,1 | 2,5 | 0,4 |
| 15K-30K | Semiacoplado | 3,0 | 1,1 | 2,5 | 0,4 |
| >30K | Empotrado | 3,6 | 1,2 | 2,5 | 0,3 |

Fórmulas COCOMO

COCOMO

E = a (KLDC)b

D = c (E)d

N = E / D

E es el esfuerzo representado en personas-mes.

D el tiempo de desarrollo en meses.

N es el número de personas para el proyecto.

KLDC es el número de líneas de código (en miles) estimado distribuidas en el proyecto.

Java =53

SQL   =13

PFA = 66 × (0.65 + 0.01 × 29) = 66 × 0.94 = 62.04 ≈ 62 PF

LDC:

- Python (60%): 62 × 0.60 × 128 = 4,761.6 LDC

- SQL (40%): 62 × 0.40 × 13 = 322.4 LDC

- Total = 5,084 LDC → 5.084 KLDC

COCOMO Orgánico (a=2.4, b=1.1, c=2.5, d=0.4):

- E = 2.4 × (5.084)^1.1 = 14.44 ≈ 14 personas-mes

- D = 2.5 × (14.44)^0.4 = 7.34 ≈ 7 meses

- N = 14.44 / 7.34 = 1.96 → 2 personas

Costo = 14 × $22,000 = $308,000 MXN